## Suivi des tâches
Planification des taches pour le mois de Février - Premiere semaine commance le 08-01-2024
Nom de la tâche | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine11 | Semaine 12 | Semaine13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20
• Recherche et étude comparative des techniques de reconnaissance faciale.
• Construction d'une base de données avec des photos individuelles par étudiant, incluant leurs identifiants.
• Proposition d'une architecture basée sur l'apprentissage profond (Deep Learning).
• Test et validation du modèle.
• Proposition d'une solution pour l'ajout de nouveaux étudiants.
Etude comparative de differents techniques et modèles
Detection de la présence des étudiant dans une salle
• Intégration du système intelligent dans un système embarqué en temps réel.
• Développement de solutions pour le contrôle de la présence des étudiants en classe (pour cas de cours et examen)
Conversion de donnée a un tableau (comme feuille d'émargement) Transmission de données sur internet
Validation de modele de detection de plusieurs visages dans une image
Rédaction du rapport
Creation d'une base de donnée virtuelle
Test et validation du système sur des images réels et virtuelles
Remarques : |  | Tâche réalisée
Le code couleur |  | Tâche en cours
Tâche en retard
Tâche abandonnée
Échéance de la tâche